Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110,04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13,153/13 i 147/14) i članka 32. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/10, 5/12 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 16. sjednici od                  2015. godine, donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE U 2014. GODINI

I

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2014. godini (u daljnjem tekstu Program) donijelo je Gradsko vijeće Grada Šibenika na 6. sjednici od 23. prosinca 2013. godine („Službeni glasnik Grada Šibenika“, br. 10/13 i 3/14-ispravak) , a Izmjene Programa na 11. i 14. sjednici od 25. rujna, odnosno 19. prosinca  2014. godine („Službeni glasnik Grada Šibenika“, br. 7/14 i 9/14).

U  Programu su utvrđeni opis poslova s procjenom  troškova za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabava opreme i iskaz financijskih sredstava za komunalne djelatnosti koje su Zakonom o komunalnom gospodarstvu određene, i to za:

| 1. | Javne površine | 4.580.000,00 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Nerazvrstane ceste | 4.110.000,00 |
| 3. | Javnu rasvjetu | 3.010.000,00 |
| 4. | Komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu i odvodnju | 200.000,00 |
| 5. | Ostale objekte, uređaje i trošak komunalne infrastrukture | 6.770.000,00 |
|  | UKUPNO | 18.670.000,00 |

Kretanje izvršenja proračunskih stavki Grada Šibenika, odnosno Izmjena i dopuna Proračuna Grada Šibenika i ostalih izvora financijskih sredstava tijekom 2014. godine, pratile su odgovarajuće Izmjene i dopune Programa pa je izmjenama utvrđen obujam gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za sveukupni iznos od 17.209.000 kuna.

II

Objekti i naznaka poslova s troškovima iskazanim u kunama za gradnju objekata i uređaja, te nabavku opreme komunalne infrastrukture u 2014. godini iznosili su:

|  | Opis i naznaka poslova | Troškovi u kunama |
| --- | --- | --- |
|  |  | Program | Izmjena programa | Ostvarenje programa | Indeks |
| 1 | JAVNE POVRŠINE |
| 1 | Nabavka i postavljanje nadstrešnica na autobusnim stajalištima | 150.000,00 | 210.000,00 | 123.125,00 | 58,63 |
| 2 | Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa u Šibeniku | 300.000,00 | 200.000,00 | 195.067,38 | 97,53 |
| 3 | Nabavka zaštitnih ograda i stupića | 190.000,00 | 105.000,00 | 102.564,38 | 97,68 |
| 4 | Nabava sistema za podzemni kontejner | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Poljana-geo istraživanje | 170.000,00 | 241.000,00 | 240.187,50 | 99,66 |
| 6 | Park šuma Gvozdenovo | 200.000,00 | 300.000,00 | 295.075,59 | 98,36 |
| 7 | Sanacija Trga Dražena Petrovića | 2.000.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Uređenje javnih površina u Crnici | 140.000,00 | 96.000,00 | 95.592,55 | 99,58 |
| 9 | Uređenje trga ispred škole T.Ujevića | 70.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Izrada nogostupa uz cestu D-58 u Boraji | 160.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,00 |
| 11 | Izrada parkirališnog platoa kod O.Š. Dubrava | 300.000,00 | 300.000,00 | 264.979,75 | 88,33 |
| 12 | Izrada dokumenata za trajektno pristanište u Kapriju | 200.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Izrada nogostupa uz D-58 u Vrpolju | 200.000,00 | 150.000,00 | 149.856,75 | 99,90 |
| 14 | Uređenje javnih površina u GČ Vidici | 200.000,00 | 68.000,00 | 67.236,13 | 98,88 |
| 15 | Izgradnja pješačkog pothodnika | 200.000,00 | 156.000,00 | 155.530,78 | 99,70 |
|  | UKUPNO | 4.580.000,00 | 1.966.000,00 | 1.829.215,81 | 93,04 |
| 2 | NERAZVRSTANE CESTE |
| 1 | Čišćenje i uređenje poljskih puteva | 100.000,00 | 1.710.000,00 | 1.700.992,93 | 99,47 |
| 2 | Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju prometnica i javnih površina | 150.000,00 | 260.000,00 | 212.000,00 | 81,54 |
| 3 | Uređenje križanja ulice Stjepana Radića i Bosanske ulice | 3.200.000,00 | 2.575.000,00 | 1.839.230,54 | 71,43 |
| 4 | Uređenje cesta u Raslini | 150.000,00 | 160.000,00 | 69.498,68 | 43,44 |
| 5 | Uređenje cesta u Zatonu | 150.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Uređenje cesta u Žaboriću | 50.000,00 | 39.000,00 | 38.830,00 | 99,56 |
| 7 | Uređenje ulica u Brodarici | 150.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Uređenje ceste prema Razorima | 100.000,00 | 96.000,00 | 95.314,88 | 99,29 |
| 9 | Uređenje ceste u Donjem Polju | 60.000,00 | 60.000,00 | 59.872,63 | 99,79 |
|  | UKUPNO | 4.110.000,00 | 4.900.000,00 | 4.015.739,66 | 81,95 |
| 3 | JAVNA RASVJETA |
| 1 | Modernizacija javne rasvjete | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | 2.116.722,76 | 90,07 |
| 2 | Izrada javne rasvjete u Danilo Birnju | 180.000,00 | 192.500,00 | 185.275,75 | 96,25 |
| 3 | Izrada javne rasvjete u Grebaštici Donjoj | 110.000,00 | 92.500,00 | 92.075,00 | 99,54 |
| 4 | Izrada javne rasvjete u radničkom naselju Lozovac | 90.000,00 | 93.000,00 | 92.875,00 | 99,87 |
| 5 | Izrada javne rasvjete u Brodarici | 280.000,00 | 118.000,00 | 117.075,00 | 99,22 |
|  | UKUPNO | 3.010.000,00 | 2.846.000,00 | 2.604.023,51 | 91,50 |
| 4 | KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE ZA JAVNU VODOOPSKRBU I ODVODNJU |
| 1 | Izgradnja vodovodne mreže u naseljima Grada Šibenika | 200.000,00 | 610.000,00 | 594.089,64 | 97,39 |
|  | UKUPNO | 200.000,00 | 610.000,00 | 594.089,64 | 97,39 |
| 5 | OSTALI OBJEKTI,UREĐAJI I TROŠAK KOMUNALNE INFRASTRUKTURE |  |  |  |  |
| 1 | Izgradnja gradske plaže Banj | 2.500.000,00 | 2.900.000,00 | 3.025.458,78 | 104,33 |
| 2 | Uređenje plaza i obala | 1.500.000,00 | 1.100.000,00 | 1.114.938,77 | 101,36 |
| 3 | Uređenje reciklažnog dvorišta | 250.000,00 | 40.000,00 | 39.500,00 | 98,75 |
| 4 | Prijekt video nadzora gradskih ulica | 85.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Izgradnja regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac | 2.410.000,00 | 2.825.000,00 | 2.018.620,05 | 71,46 |
| 6 | Troškovi rada članova Vijeća za koncesijska odobrenja | 25.000,00 | 22.000,00 | 21.112,50 | 95,97 |
|  | UKUPNO | 6.770.000,00 | 6.887.000,00 | 6.219.630,10 | 90,31 |
|  | SVEUKUPNO | 18.670.000,00 | 17.209.000,00 | 15.262.698,72 | 88,69 |

III

Zbirni iskaz izvora financijskih sredstava za gradnju objekata i uređaja te nabavku opreme komunalne infrastrukture, navedenih u popisu poslova s naznakom troškova građenja u 2014. godini, bio je slijedeći:

|  | Izvor financijskih sredstava | Iznos u kunama |
| --- | --- | --- |
|  |  | Program | Izmjena Programa | Ostvarenje Programa | Indeks |
| 1 | Komunalni doprinos | 15.033.000,00 | 10.893.000,00 | 10.626.581,40 | 97,55 |
| 2 | Prihodi vodnog gospodarstva | 200.000,00 | 500.000,00 | 486.241,74 | 97,25 |
| 3 | Pomoći iz državnog proračuna | 416.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Naknade za uporabu javnih cesta | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Naknada za koncesije na pomorskom dobru | 1.525.000,00 | 2.000.000,00 | 2.010.893,75 | 100,54 |
| 6 | Pomoći iz županijskog proračuna | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ostale pomoći | 971.000,00 | 931.000,00 | 166.203,26 | 17,85 |
| 8 | Ostali prihodi za posebne namjene Proračun Grada Šibenika | 375.000,00 | 200.000,00 | 121.515,73 | 60,75 |
| 9 | Namjenski primici od zaduženja | 0 | 2.575.000,00 | 1.743.414,94 | 67,71 |
| 10 | Donacije | 0 | 110.000,00 | 107.847,90 | 98,04 |
|  | SVEUKUPNO | 18.670.000,00 | 17.209.000,00 | 15.262.698,72 | 88,69 |

KLASA: 363-02/15-01/48

URBROJ: 2182/01-03/1-15-2

Šibenik, 19. ožujka  2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK

dr.sc.Ivica Poljičak,v.r.

Dostaviti:

- Grad Šibenik -

uredniku „Službenog glasnika Grada Šibenika“

- Upravni odjel za komunalne djelatnosti – ovdje

- Upravni odjel za financije-ovdje

- Dokumentacija - ovdje

- Arhiv - ovdje

O b r a z l o ž e n j e

Sukladno članku 30. stavku 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu Gradsko vijeće Grada Šibenika je na 6. sjednici održanoj 23. prosinca 2013. godine donijelo Program gradnje komunalne infrastrukture za 2014. godinu i objavilo ga u „Službenom glasniku Grada Šibenika“, broj 10/13.

Navedeni Program je sadržavao:

- opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te za nabavu opreme,

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa s naznakom izvora financiranja.

Program se, sukladno navedenom članku Zakona o komunalnom gospodarstvu, temeljio na potrebama uređenja zemljišta u skladu s postavkama dokumenata prostornog uređenja, te razvojnim programima koji se donose na temelju posebnih propisa, odnosno Proračuna Grada Šibenika.

Kako je u 2014. godini došlo do određenih promjena u realizaciji, odnosno u ostvarivanju gradnje objekata i uređaja, u izvorima financiranja, a isto tako i do promjena odgovarajućih pozicija primitaka i izdataka u Proračuna Grada, nužno je bilo uskladiti prihodne i rashodne strane Programa kao i samog Programa s Proračunom.  Tako su ukupna planirana sredstva u Programu iznosila 18.670.000 kuna, Izmjenama Programa su ona utvrđena na iznos od 17.209.000 kuna, a ostvarena su u iznosu od  15.262.698,72 kuna.