Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110,04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), gradonačelnik Grada Šibenika, podnosi Gradskom vijeću Grada Šibenika

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE U 2017. GODINI

I

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2017. godini (u daljnjem tekstu Program) donijelo je Gradsko vijeće Grada Šibenika na 27. sjednici od 19. prosinca 2016. godine („Službeni glasnik Grada Šibenika“, br. 10/16), izmjene Programa na 3. sjednici od 22. rujna 2017. godine („Službeni glasnik Grada Šibenika“, br.7/17), te na 5. sjednici od 20. prosinca 2017. godine ( „Službeni glasnik Grada Šibenika“, br. 9/17.).

U  Programu su utvrđeni opis i opseg poslova i financijska sredstava za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to za: javne površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu, komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu i odvodnju i ostale objekte, uređaje I trošak komunalne infrastrukture, u iznosu od 24.251.000,00 kuna.

Kretanje izvršenja proračunskih stavki Grada Šibenika, odnosno Izmjena i dopuna Proračuna Grada Šibenika i ostalih izvora financijskih sredstava tijekom 2017 godine, pratile su odgovarajuće Izmjene i dopune Programa pa je izmjenama utvrđen obujam gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u sveukupnom iznosu od 23.877.000,00 kuna, a ostvaren je u iznosu od  22.685.255,36  kuna.

II

Objekti i naznaka poslova s troškovima iskazanim u kunama za gradnju objekata i uređaja, te nabavku opreme komunalne infrastrukture u 2017. godini iznosili su:

|  | Opis i naznaka poslova | Troškovi u kunama |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Program | Izmjena programa |  | Ostvarenje programa | Indeks |
| 1 | JAVNE POVRŠINE |  |  |  |  |  |
| 1 | Uređenje sportsko-rekreacijskog centra Ražine Donje | 2.801.000,00 | 2.801.000,00 |  | 2.800.339,44 | 99,98 |
| 2 | Opremanje dječjih igrališta | 110.000,00 | 136.000,00 |  | 135.304,81 | 99,49 |
| 3 | Uređenje dječjeg igrališta na Obali palih omladinaca u Šibeniku | 314.000,00 | 314.000,00 |  | 313.748,20 | 99,92 |
| 4 | Nabavka i postavljanje nadstrešnica na autobusnim stajalištima i izgradnja ugibališta | 130.000,00 | 145.000,00 |  | 119.020,80 | 82,08 |
| 5 | Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika | 20.000,00 | 20.000,00 |  | 19.147,25 | 95,74 |
| 6 | Izgradnja nogostupa u MO Dubrava | 330.000,00 | 330.000,00 |  | 329.214,88 | 99,76 |
| 7 | Izgradnja nogostupa i potpornih zidova u MO Grebaštici Donjoj | 170.000,00 | 170.000,00 |  | 160.236,25 | 94,26 |
| 8 | Sanacija potpornih i ogradnih zidova | 570.000,00 | 588.000,00 |  | 578.567,25 | 98,40 |
| 9 | Nabavka zaštitnih ograda i stupića | 180.000,00 | 197.000,00 |  | 196.237,51 | 99,61 |
| 10 | Izgradnja nogostupa u Jurasima-Dubravski put | 181.000,00 | 181.000,00 |  | 169.955,00 | 93,90 |
| 11 | Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine | 250.000,00 | 238.000,00 |  | 237.375,00 | 99,74 |
| 12 | Rekonstrukcija igrališta SC Ljubica u GČ Crnica | 500.000,00 | 500.000,00 |  | 428.921,68 | 85,78 |
| 13 | Uređenje sportskog igrališta u Konjevratima | 70.000,00 | 48.000,00 |  | 47.799,90 | 99,58 |
| 14 | Uređenje sportskog igrališta u MO Jadrtovac | 40.000,00 | 37.000,00 |  | 36.156,25 | 97,72 |
| 15 | Uređenje javnih površina u GČ Šubićevac | 600.000,00 | 634.000,00 |  | 633.333,98 | 99,89 |
| 16 | Uređenje sportskog igrališta u Boraji | 76.000,00 | 76.000,00 |  | 75.116,36 | 98,84 |
| 17 | Uređenje sportskog igrališta na Meterizama | 250.000,00 | 240.000,00 |  | 239.994,84 | 100,00 |
|  | UKUPNO | 6.592.000,00 | 6.655.000,00 |  | 6.520.469,40 | 97,97 |
| 2 | NERAZVRSTANE CESTE |  |  |  |  |  |
| 1 | Uređenje cesta u Gorišu | 80.000,00 | 80.000,00 |  | 79.794,28 | 99,74 |
| 2 | Uređenje ulica u GČ Meterize | 400.000,00 | 400.000,00 |  | 399.623,24 | 99,91 |
| 3 | Uređenje ulica u GČ Jadrija | 150.000,00 | 216.000,00 |  | 209.750,75 | 97,11 |
| 4 | Uređenje ulica u MO Zablaće | 150.000,00 | 150.000,00 |  | 149.815,00 | 99,88 |
| 5 | Uređenje ceste u MO Žaborić | 149.000,00 | 149.000,00 |  | 148.623,75 | 99,75 |
| 6 | Uređenje cesta u MO Sitno Donje | 154.000,00 | 154.000,00 |  | 153.104,93 | 99,42 |
| 7 | Uređenje cesta u MO Slivno | 120.000,00 | 120.00,00 |  | 119.682,80 | 99,74 |
| 8 | Uređenje dijela ulice Put Kamenjaka u GČ Ražine | 299.000,00 | 299.000,00 |  | 298.334,00 | 99,78 |
| 9 | Izgradnja novog prometnog izlaza u GČ Vidici | 25.000,00 | 25.000,00 |  | 24.500,00 | 98,00 |
| 10 | Sufinanciranje rekonstrukcije ceste u MO Lozovac | 1.000.000,00 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | UKUPNO | 2.527.000,00 | 1.593.000,00 |  | 1.583.228,75 | 99,39 |
| 3 | JAVNA RASVJETA |  |  |  |  |  |
| 1 | Izgradnja javne rasvjete u Grebaštici Donjoj | 216.000,00 | 222.000,00 |  | 221.742,25 | 99,88 |
| 2 | Izgradnja javne rasvjete u MO Lozovac | 101.000,00 | 101.000,00 |  | 100.902,50 | 99,90 |
| 3 | Izgradnja javne rasvjete u Ražinama Gornjim | 200.000,00 | 190.000,00 |  | 189.456,25 | 99,71 |
| 4 | Izgradnja javne rasvjete u Meterizama | 300.000,00 | 301.000,00 |  | 300.153,75 | 99,72 |
| 5. | Izgradnja javne rasvjete u Konjevratima | 400.000,00 | 338.000,00 |  | 337.131,25 | 99,74 |
|  | UKUPNO | 1.217.000,00 | 1.152.000,00 |  | 1.149.386,00 | 99,77 |
| 4 | OSTALI OBJEKTI,UREĐAJI I TROŠAK KOMUNALNE INFRASTRUKTURE |  |  |  |  |  |
| 1 | Uređenje gradske plaže u MO Brodarica | 11.600.000,00 | 12.100.000,00 |  | 11.101.772,20 | 91,75 |
| 2 | Uređenje plaža i obala | 2.115.000,00 | 2.163.000,00 |  | 2.163.946,71 | 100,04 |
| 3 | Troškovi rada članova Vijeća za koncesijska odobrenja | 30.000,00 | 30.000,00 |  | 23.972,50 | 79,91 |
| 4 | Komunalno opremanje za HRVI | 170.000,00 | 184.000,00 |  | 142.479,80 | 77,43 |
|  | UKUPNO | 13.915.000,00 | 14.477.000,00 |  | 13.432.171,21 | 92,78 |
|  | SVEUKUPNO | 24.251.000,00 | 23.877.000,00 |  | 22.685.255,36 | 95,01 |

III

Zbirni iskaz izvora financijskih sredstava za gradnju objekata i uređaja te nabavku opreme komunalne infrastrukture, navedenih u popisu poslova s naznakom troškova građenja u 2017. godini, bio je slijedeći:

|  | Izvor financijskih sredstava | Iznos u kunama |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Program | Izmjena Programa | Ostvarenje Programa | Indeks |
| 1 | Komunalni doprinos | 13.520.000,00 | 15.331.000,00 | 13.903.980,04 | 90,69 |
| 2 | Komunalna naknada | 3.863.000,00 | 3.750.000,00 | 4.252.304,25 | 113,39 |
| 3 | Prihodi za posebne namjene (naknada za koncesije na pomorskom dobru | 2.115.000,00 | 2.600.000,00 | 2.635.670,57 | 100,01 |
| 4 | Ostali prihodi za posebne namjene | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.147,25 | 95,73 |
| 5 | Opći prihodi i primici | 0 | 20.000,00 | 19.999,90 | 100,00 |
| 6 | Pomoći iz državnog proračuna | 1.038.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 100,00 |
| 7 | Prihodi vodnog gospodarstva | 730.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ostale pomoći | 679.000,00 | 696.000,00 | 694.153,34 | 99,73 |
| 9 | Sredstva Europske unije | 260.000,00 | 260.000,00 | 0 | 0 |
| 10 | Donacije | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| 11 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 1.876.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Prihodi iz Županijskog proračuna | 0 | 100.000,00 | 60.000,00 | 60,00 |
|  | SVEUKUPNO | 24.251.000,00 | 23.877.000,00 | 22.685.255,36 | 95,01 |

KLASA: 363-02/16-01/688

URBROJ: 2182/01-03/1-18-7

Šibenik, 29. ožujka  2018.

GRADONAČELNIK

Željko Burić, dr.med,v.r.