Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15), i članka 32. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/18 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Šibenika na 11. sjednici od 11. prosinca 2018. godine donosi

PLAN

razvoja sustava civilne zaštite na području

Grada Šibenika za 2019. godinu

# UVOD

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/2015) definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.

Na temelju Analize o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Šibenika i Smjernica za organizaciju sustava civilne zaštite na području Grada Šibenik za vremensko razdoblje od 2016. do 2019. godine donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Šibenika za 2019. godinu. (u daljnjem tekstu: Plan razvoja sustava civilne zaštite).

Da bi ovaj Plan razvoja bio ostvariv, cijeli proces razvoja povezan je sa mogućnostima financijskih sredstava Proračuna Grada Šibenika koja će se odvojiti za subjekte u sustavu civilne zaštite.

Plan razvoja sustava civilne zaštite odnosi se na sljedeće:

- CIVILNA ZAŠTITA

  - Stožer civilne zaštite

Odlukom o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Šibenika gradonačelnik Grada Šibenika je imenovao načelnika, zamjenika načelnika i 13 članova stožera, KLASA: 214-01/17-01/02, URBROJ: 2182/01-10-17-8, od 16. kolovoza 2017. godine.

Stožer civilne zaštite Grada Šibenika je proveo:

- upoznavanje sa Pravilnikom o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenta u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja

- upoznavanje sa Planom djelovanja civilne zaštite

- simuliranje rada Stožera i operativnih snaga sustava civilne zaštite u slučaju nastanka

- sudjelovanje u vježbi spašavanja iz ruševina sa svim snagama i postrojbama koje se uključuju u mogućim potresima

Izvršitelj: Stožer civilne zaštite, upravljačka skupina i operativne snage

sustava civilne zaštite

Rok izvršenja: kontinuirano u 2019. godine

2.2.  PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA GRADA ŠIBENIKA

Na temelju članka 17. stavak 3. podstavak 7. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15), članka 7. stavak 2. i stavak 3. Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 65/16), Smjernica za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Šibensko- kninske županije, radna skupina za izradu Procjene rizika od velikih nesreća sa koordinatorima, nositeljima  i izrađivačem ALFA ATEST d.o.o. Split je izradila Procjenu rizika od velikih nesreća za područje Grada Šibenika. Ista je usvojena na Gradskom vijeću, KLASA:810-03/18-01/03; URBROJ: 2182/01-10-18-03, od 12. rujna 2018. godine.

U izradi je ugovorena izrada Plana djelovanja  civilne zaštite za područje grada Šibenika sukladno Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Šibenika.

Rok izvršenja: prva polovina  2019. godine.

Izvršitelj:    Grad Šibenik

3. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE, POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE,

VODITELJI SKLONIŠTA

Procjenu rizika od velikih nesreća za područje Grada Šibenika je usklađena sa Pravilnikom o metodologiji za  izradu procjena rizika i Zakonom o civilnoj zaštiti (Narodne novine, br. 82/15), a Plan civilne zaštite i Plan zaštite i spašavanja Grada Šibenika su važeći dokumenti dok se ne izradi Plan djelovanja civilne zaštite s tabličnim podacima koji su sastavni dio Plana, potom je potrebno uskladiti sve obaveze koje su donesene, a kako slijedi:

3.1. Postrojba civilne zaštite

U svrhu spremnosti i mogućnosti u provođenju akcija zaštite i spašavanja potrebno je:

- popuniti postrojbe civilne zaštite - postrojba Opće namjene,

- izvršiti smotru postrojbe civilne zaštite

Rok izvršenja: do lipnja 2019. godine

Izvršitelj:        Grad Šibenik

- Potrebno je popuniti postrojbe civilne zaštite sa vojnim obveznicima starim do 55. godina života  po Pravilniku o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (Narodne novine, br. 69/16), kao i njihovu smotru i edukaciju.

- Potrebno je opremiti postrojbu civilne zaštite osobnom i skupnom opremom u skladu sa raspoloživim sredstvima predviđenim Proračunom, a prema planu opremanja odobrenom od gradonačelnika.

Rok izvršenja: Kontinuirano tijekom 2019. godine.

Izvršitelj:         Grad Šibenik

3.2. Povjerenici civilne zaštite

Kontinuirano ažurirati i popuniti povjerenike civilne zaštite i upoznati ih s novim Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15):

- Dovršiti popunu s podacima povjerenika i zamjenika.

- Upoznati s obavezama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u

provođenju zakonskih obveza definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite.

- Upoznati s obavezama povjerenika civilne zaštite u izvršavanju njihovih zadaća.

Rok izvršenja: do srpnja 2019. godine.

Izvršitelj:        Grad Šibenik

3.3. Povjerenik skloništa

Skloništa osiguravaju zaštitu stanovništva u zaklonima (zaklonom se smatra djelomično zatvoren prostor izgrađen ili konstruktivni i organizacijski prilagođen pružanju zaštite od ratnih djelovanja). Potrebno je voditi evidenciju i konstantno ažurirati podatke o:

- uvjetima za sklanjanje ljudi, materijalnih i drugih dobara,

- prostore za javna skloništa,

- održavanje postojećih javnih zaklona.

Rok izvršenja: Kontinuirano tijekom 2019. godine.

Izvršitelj:        Odjel za gospodarenje gradskom imovinom i Stožer civilne zaštite Grada

Šibenika

3.4. Tim za spašavanje iz ruševina

U svrhu povećanja spremnosti i mogućnosti u provođenju akcija spašavanja postrojbe civilne zaštite potrebno je:

- Osposobljen Tim za spašavanje iz ruševina iz redova djelatnika JVP Grada Šibenika potrebno je opremiti sa dodatnom hidraulično- električnom opremom za pristup unesrećenima u ruševinama

- Nabavka opreme potrebne za tim spašavanja iz ruševina

- Nabavka ronilačke i dr. opreme potrebne za tim spašavanja iz mora

- HGSS- Stanica Šibenik kao značajna snaga u događajima velikih nesreća (potres) je potrebno da svoje članove educira i opremi za isto.

Rok izvršenja: tijekom 2019. godine.

Izvršitelj:        Grad Šibenik i JVP Grada Šibenika.

- 3.5.Koordinatori na lokaciji

Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju i njezine posljedice na terenu te u suradnji s nadležnim stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje načelnik

stožera civilne zaštite iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite.

4. VATROGASTVO

4.1.     Vatrogasne postrojbe

Sukladno Planu zaštite od požara za Grad Šibenik vršiti popunu Javne vatrogasne postrojbe Grada Šibenika vatrogasnim kadrovima i vatrogasnom opremom.

U cilju daljnjeg poboljšanja sustava zaštite i spašavanja potrebno je pronaći kvalitetno rješenje za preseljenje zgrade Vatrogasnog doma. Nova lokacija mora biti vrlo dobro prometno povezana sa svim dijelovima grada, te mora ispunjavati sve potrebne uvijete za učinkovito funkcioniranje u obavljanju vatrogasne djelatnosti.

U cilju spremnosti i brzog djelovanja vatrogasnih postrojbi za 2019. godinu planirana je kontinuirana edukacija članova DVD-a za moguće opasnosti u cestovnom i željezničkom prometu, mogućim akcidentima, poplavama i slično.

4.2.    Izvršenje zadaća u skladu sa Programom aktivnosti u provedbi posebnih

mjera  zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini

Cilj: stalno unapređenje protupožarne zaštite šuma i otvorenih prostora.

Programom aktivnosti utvrđuju se konkretni zadaci na kojima su se Gradsko vijeće Grada Šibenika, trgovačka društva i ustanove dužna posebno angažirati tijekom godine u cilju preventivne aktivnosti i uspostavljanja učinkovite organizacije u sustavu zaštite od požara, osobito zaštite od šumskih i drugih požara otvorenih prostora. Potrebno je vršiti popravke šumskih i gospodarskih nerazvrstanih cesta, kao i čišćenje istih od izraslog raslinja kroz program javnih radova.

Temeljni akt za ovu aktivnost čini: Plan zaštite od požara Grada Šibenika, koji je  usvojen na Gradskom vijeću Grada Šibenika je u primjeni.

5. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA

Cilj: podizanje razine svijesti građana kao sudionika sustava civilne zaštite.

Zadatak je da se edukacijom podigne razine svijesti građana kao sudionika sustava civilne zaštite, te iz tog razloga potrebno kontinuirano vršiti:

- upoznavanje građana sa sadržajem Planova zaštite putem javnih rasprava u mjesnim

odborima te putem web stranice Grada Šibenika,

- izrada potrebnih naputaka (letaka) o postupanju stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa naročito za moguće nesreće i katastrofe izazvane poplavama, potresima i opasnim tvarima u stacionarnim objektima,

- upoznavanje građana s aktivnostima, radom i djelovanjem HGSS Stanice Šibenik na

konkretnim primjerima koja su obavljena na prostoru Grada Šibenika.

Dan Civilne zaštite, Dan vatrogastva i Mjesec zaštite od požara, Međunarodni dan Crvenog križa, Dan broja 112, Dan planeta zemlje, Dan voda i drugi datumi moraju biti u funkciji edukacije stanovništva, a što znači da ove datume treba iskoristiti za prezentaciju rada i dostignuća sudionika zaštite i spašavanja. Također posebno vršiti edukaciju djece školskog i predškolskog uzrasta za zaštitu i spašavanje koju provodi PUZS Šibenik, a podržati će predstavnici operativnih snaga s područja Grada Šibenika

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2019.

Izvršitelj:         Grad Šibenik (Stožer Civilne zaštite)

6.   ZAŠTITA OKOLIŠA

Cilj: unapređenje stanja okoliša i osiguravanje zdravog okoliš

Zaštita okoliša temelji se na uvažavanju opće prihvaćenih načela zaštite okoliša, poštivanju načela međunarodnog prava zaštite okoliša, uvažavanju znanstvenih spoznaja. Rezultati aktivne zaštite imaju za cilj, pored navedenoga, održivo korištenje prirodnih dobara bez većeg oštećivanja i ugrožavanja okoliša, sprječavanje i smanjenje onečišćenja okoliša, uklanjanje  posljedica  onečišćenja  okoliša,  poboljšanje  narušene  prirodne  ravnoteže  i ponovno uspostavljanje njezinih regeneracijskih sposobnosti.

Stoga je potrebno:

-  sustavno vršiti analize podataka o praćenju stanja okoliša

-  u suradnji sa Eko-udrugama razvijati snage i planirati vježbe sa ciljem provjere

spremnosti i uporabe opreme za čišćenje i specijaliziranih plovila,

-   kontinuirana provedba akcija smanjenja šteta u okolišu izazvanih raznim

onečišćenjima

-  razrada i daljnje unapređenje sustava zaštite i spašavanja na vodi odnosno moru,

poštivati navedene zaključke u Studijama utjecaja na okoliš, Strategijama,

Programima i Planovima Grada i Županije.

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2019.

Izvršitelj:        Grad Šibenik (Stožer Civilne zaštite i komunalna poduzeća grada).

7. ZAKLJUČAK

Donošenjem Procjene rizika od velikih nesreća definirani su rizici i prijetnje koje mogu zadesiti područje Grada Šibenika. Izradom Plana djelovanja civilne zaštite razraditi će se odgovor na moguće rizike i prijetnje.

Planom djelovanje civilne zaštite razraditi će se mjere mogućeg sprečavanja, otklanjanja i ublažavanja procijenjenih prijetnji i rizika. Aktivnim sudjelovanjem sudionika civilne zaštite u provedbi Plana kroz organizirane vježbe, ulaganjem u organiziranje i opremanje u snage civilne zaštite potrebno je zadržati i unaprijediti stupanj spremnosti kao odgovor na moguće prijetnje i rizike.

8. PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Šibenika za 2019. godinu

objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Šibenika“, a provedba će se početi s danom objave.

KLASA: 214-01/18-01/04

URBROJ: 2182/01-10-18-4

Šibenik,  11.  prosinca 2018. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK

dr. sc. Dragan Zlatović,v.r.