Na temelju  članka 32 Statuta Grada Šibenika (“Službeni glasnik Grada Šibenika”, broj 8/10, 5/12, 2/13, 2/18 i 8/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 14. sjednici,  održanoj  13. lipnja  2019. godine,  donosi

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2018. godini

I. Prihvaća se Izviješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika  u 2018. godini, u tekstu  koji čini sastavni dio ovog  Zaključka.

II. Ovaj Zaključak  će se objaviti  u “Službenom glasniku Grada Šibenika”.

KLASA: 363-02/17-01/639

URBROJ: 2182/01-03/1-19-8

Šibenik, 13. lipnja   2019.

GRADSKO VIJEĆE

GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNK

dr.sc. Dragan Zlatović,v.r.

Na temelju članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj  68/18 i 110/18), gradonačelnik Grada Šibenika, podnosi Gradskom vijeću Grada Šibenika

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE U 2018. GODINI

I

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2018. godini (u daljnjem tekstu Program) donijelo je Gradsko vijeće Grada Šibenika na 5. sjednici od 20. prosinca 2017. godine („Službeni glasnik Grada Šibenika“, br. 9/17), izmjene Programa na 9. sjednici od 12. rujna 2018. godine („Službeni glasnik Grada Šibenika“, br.6/18), te na 11. sjednici od 11. prosinca 2018. godine ( „Službeni glasnik Grada Šibenika“, br. 9/18.).

U  Programu su utvrđeni opis i opseg poslova i financijska sredstava za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to za: javne površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu i ostale objekte, uređaje i trošak komunalne infrastrukture, u iznosu od 18.610.000,00 kuna, odnosno 18.683.000,00 kuna ( prva promjena ), te 10.554.000,00 kuna ( druga promjena ).

Istom iznosu treba pridodati iznos koji je planiran za sufinanciranje i izgradnju ostalih objekata komunalne infrastrukture u drugim Upravnim odjelima u iznosu od 5.700.000,00 kuna.

Napominje se da je planirani iznos troškova izgradnje podzemne garaže na kraju prikazan u Upravnom odjelu za financije  u iznosu od 4.000.000,00 kuna, a  izvor financiranja  je komunalni doprinos.

Kretanje izvršenja proračunskih stavki Grada Šibenika, odnosno Izmjena i dopuna Proračuna Grada Šibenika i ostalih izvora financijskih sredstava tijekom 2018 godine, pratile su odgovarajuće Izmjene i dopune Programa pa je izmjenama utvrđen obujam gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, u svim Upravnim odjelima, u sveukupnom iznosu od 24.310.000,00 kuna, a ostvaren je u iznosu od  13.267.170,91  kuna. Najveća stavka ove razlike je iznos od 8.000.000,00 kuna koji je planiran kao trošak gradnje podzemne garaže u Upravnom odjelu za komunalnu djelatnost, a realiziran je u Upravnom odjelu za financije u iznosu od 3.999.186,93 kune.

II

Objekti i naznaka poslova s troškovima iskazanim u kunama za gradnju objekata i uređaja, te nabavku opreme komunalne infrastrukture u 2018. godini iznosili su:

|  | Opis i naznaka poslova | Troškovi u kunama |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Program | Izmjena programa |  | Ostvarenje programa | Indeks |
| 1 | JAVNE POVRŠINE |  |  |  |  |  |
| 1 | Uređenje i izgradnja dječjih i sportskih igrališta | 900.000,00 | 1.145.000,00 |  | 538.044,34 | 46,99 |
| 2 | Izgradnja nogostupa kroz MO Dubrava - 2. faza | 170.000,00 | 171.000,00 |  | 16.675,00 | 9,75 |
| 3 | Uređenje javnih površina u GČ Šubićevac – 2. faza | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |  | 941.417,24 | 94,14 |
| 4 | Nabavka i postavljanje nadstrešnica na autobusnim stajalištima | 200.000,00 | 200.000,00 |  | 50.046,25 | 25,02 |
| 5 | Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika | 500.000,00 | 600.000,00 |  | 517.691,30 | 86,28 |
| 6 | Nabavka zaštitnih ograda i stupića | 180.000,00 | 200.000,00 |  | 186.260,06 | 93,13 |
| 7 | Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine | 200.000,00 | 240.000,00 |  | 116.375,00 | 48,49 |
| 8 | Sanacija potpornih i ogradnih zidova | 200.000,00 | 200.000,00 |  | 192.165,00 | 96,08 |
|  | UKUPNO | 3. 350.000,00 | 3.756.000,00 |  | 2.558.674,19 | 68,12 |
| 2 | NERAZVRSTANE CESTE |  |  |  |  |  |
| 1 | Sufinanciranje rekonstrukcije ceste Lozovac-NP Krka | 1.000.000,00 | 1.032.000,00 |  | 1.031.925,00 | 99,99 |
| 2 | Uređenje ulice 7. kontinenta | 400.000,00 | 0 |  | 0 | 0 |
| 3 | Izgradnja novog prometnog izlaza u GČ Vidici | 500.000,00 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | UKUPNO | 1.900.000,00 | 1.032.000,00 |  | 1.031.925,00 | 99,99 |
| 3 | JAVNA RASVJETA |  |  |  |  |  |
| 1 | Izgradnja javne rasvjete na rivi u Šibeniku | 1.400.000,00 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2 | Izgradnja javne rasvjete u GČ i MO | 480.000,00 | 500.000,00 |  | 484.672,50 | 96,93 |
|  | UKUPNO | 1.880.000,00 | 500.000 |  | 484.672,50 | 96,93 |
| 4 | OSTALI OBJEKTI,UREĐAJI I TROŠAK KOMUNALNE INFRASTRUKTURE |  |  |  |  |  |
| 1 | Izgradnja podzemne garaže-Poljana | 8.000.000,00 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2 | 2. faza uređenja plaže „Rezalište“ | 1.400.000,00 | 2.500.000,00 |  | 2.107.085,10 | 84,28 |
| 3 | Uređenje plaža i obala | 1.500.000,00 | 2.736.000,00 |  | 2.541.126,91 | 92,88 |
| 4 | Uređenje reciklažnog dvorišta | 200.000,00 | 0 |  | 0 | 0 |
| 5 | Troškovi rada članova Vijeća za koncesijska odobrenja | 30.000,00 | 30.000,00 |  | 18.436,25 | 61,45 |
| 6 | Komunalno opremanje za HRVI | 50.000,00 | 0 |  | 0 | 0 |
| 7 | Uređenje pristupnog puta-Mrdakovica | 300.000,00 | 0 |  | 0 | 0 |
| 8 | Sufinanciranje izgradnje komunalne lučice Vrnaža ( UO za financije) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |  | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 9 | Sufinanciranje izgradnje podzemne garaže-Poljana ( UO za financije) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |  | 2.999.186,93 | 74,98 |
| 10 | Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture PZ Podi (UO za gospodarstvo, poduz. i razvoj ) | 200.000,00 | 200.000,00 |  | 192.546,59 | 96,27 |
| 11 | Zemljište ( UO za gospodarenje gradskom imovinom ) | 500.000,00 | 500.000,00 |  | 333.517,44 | 66,70 |
|  | UKUPNO | 17.180.000,00 | 10.966.000,00 |  | 9.191.899,22 | 83,82 |
|  | SVEUKUPNO | 24.310.000,00 | 16.254.000,00 |  | 13.267.170,91 | 81.62 |

III

Zbirni iskaz izvora financijskih sredstava za gradnju objekata i uređaja te nabavku opreme komunalne infrastrukture, navedenih u popisu poslova s naznakom troškova građenja u 2018. godini, bio je slijedeći:

|  | Izvor financijskih sredstava | Iznos u kunama |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Program | Izmjena Programa | Ostvarenje Programa | Indeks |
| 1. | Komunalni doprinos | 19.545.000,00 | 9.843.000,00 | 9.917.495,74 | 99,25 |
| 2. | Komunalna naknada | 1.600.000,00 | 3.150.000,00 | 396.235,31 | 12,60 |
| 3. | Donacije | 0 | 245.000,00 | 0 | 0 |
| 4. | Naknada za koncesije na pomorskom dobru | 1.530.000,00 | 2.196.000,00 | 2.136.914,86 | 97,30 |
| 5. | Pomoći iz županijskog proračuna | 225.000,00 | 200.000,00 | 196.525,00 | 98,26 |
| 6. | Pomoći iz državnog proračuna | 700.000,00 | 620.000,00 | 620.000,00 | 100,00 |
| 7. | Ostale pomoći | 710.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Opći prihodi i primici | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SVEUKUPNO | 24.310.000,00 | 16.254.000,00 | 13.267.170,91 | 81,62 |

KLASA: 363-02/17-01/639

URBROJ: 2182/01-03/1-19-7

Šibenik, 30.04. 2019.

GRADONAČELNIK

Željko Burić, dr.med.,v.r.