**PR O G R A M RADA SAVJETA MLADIH GRADA ŠIBENIKA**

 **S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2021. GODINU**

**UVOD**

Savjet mladih Grada Šibenika (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) savjetodavno je tijelo Grada Šibenika, koje je osnovano radi promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih u cilju njihovog sudjelovanja u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnim uključivanjem mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih Grada Šibenika.

Savjet mladih ima 9 članova: Matej Matić (predsjednik), Antonio Smoljić (zamjenik predsjednika), Emma Mučić, Tomislav Junaković, Luka Šego, Luka Čevid, Paško Zoričić, Ana Škarica, Jure Šarić.

Mandat članova Savjeta mladih traje 3 godine.

Program rada Savjeta mladih za 2021. godinu sadrži sljedeće aktivnosti:

* informiranje mladih o tržištu rada te mogućnostima i obvezama nakon završetka školovanja
* kontinuirano informiranje mladih o radu Savjeta mladih i programima za mlade s područja Grada u suradnji s nevladinim organizacijama i institucijama
* suradnja sa Savjetima mladih drugih gradova, općina i županija, konzultiranje sa Savjetima mladih o temama koje su bitne za mlade i organizacija susretā s predstavnicima udruga koje se bave mladima
* organizacija dodjele nagrade za volontera i organizatora volontiranja Šibensko-kninske županije
* informiranje mladih o cjeloživotnom obrazovanju i prilikama koje im se nude kroz EU programe
* podrška mladima u realizaciji aktivnosti za mlade

**AKTIVNOSTI:**

1. **Informiranje mladih o tržištu rada i promocija srednjoškolskih programa**

**Cilj:** pravovremeno informiranje mladih o mogućnostima obrazovanja i zapošljavanja.

**Metode:** Organizacija Sajma obrazovanja u drugoj polovini 2021. godine s ciljem promocije srednjoškolskih programa; organizacija radionica na temu tržišta rada i pisanja životopisa.

**Suradnici:** Srednje škole i Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri – Šibenik.

Način realizacije i vremenik provedbe:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | AKTIVNOST | VRIJEME PROVEDBE | NOSITELJ |
| 1. | Sastanak sa zainteresiranim srednjim strukovnim školama | travanj 2021. – lipanj 2021. | Savjet mladih i CISOK Šibenik |
| 2. | Rad na organizaciji i promociji Sajma strukovnih zanimanja | srpanj 2021. – rujan 2021 | Savjet mladih i CISOK Šibenik |
| 3. | Održavanje Sajma strukovnih zanimanja | listopad 2021. | Savjet mladih i CISOK Šibenik |

1. **Dodjela nagrada za volontera i organizatora volontiranja Šibensko-kninske županije**

**Cilj:** Poticanje mladih na volonterske aktivnosti te upoznavanje mladih s benefitima volonterskog rada kako za pojedinca tako i za lokalnu zajednicu.

**Metode:** Organizacija dodjele volonterske nagrade u dvije kategorije: za volontera godine i organizatora volontiranja; promocija volonterskih aktivnosti postavljanjem info štandova i putem društvenih mreža.

**Suradnici:** Grad Šibenik, Savjet mladih Šibensko-kninske županije, predstavnici civilnog sektora grada Šibenika.

Način realizacije i vremenik provedbe:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | AKTIVNOST | VRIJEME PROVEDBE | NOSITELJ |
| 1. | Javna objava za prijavu za nagradu Savjeta mladih (Volonter/ka godine) | studeni 2021. | Savjet mladih Grada Šibenika |
| 2. | Dodjela volonterske nagrade | prosinac 2021. | Savjet mladih Grada Šibenika i Savjet mladih Šibensko-kninske županije |

1. **Poticanje mladih na mobilnost i cjeloživotno obrazovanje**

**Cilj:** Olakšati sudjelovanje mladih na programima mobilnosti kroz sufinanciranje putnih

troškova

**Metode:** Osiguranje sredstava za poticanje mobilnosti mladih i provedba ostalih

pripremnih aktivnosti potrebnih za provedbu mjere.

Način realizacije i vremenik provedbe:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | AKTIVNOST | VRIJEME PROVEDBE | NOSITELJ |
| 1. | Priprema potrebne dokumentacije za provedbu mjere 9 Lokalnog programa za mlade Grada Šibenika 2020. – 2022. | Tijekom provedbe programa | Savjet mladih Grada Šibenika |

1. **Poticanje aktivnosti kreiranih od strane mladih za mlade**

**Cilj:** davanje podrške skupinama mladih, udruženjima i drugim dionicima koji za cilj imaju promociju aktivnog građanstva i vrijednosti Europske unije među mladima.

**Metode:** podrška inicijativama koje organiziraju događanja na području grada Šibenika.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | AKTIVNOST | VRIJEME PROVEDBE | NOSITELJ |
| 1. | Priprema potrebne dokumentacije za provedbu mjere 4 Lokalnog programa za mlade Grada Šibenika 2020. – 2022. | Tijekom provedbe programa | Savjet mladih |

1. **Jačanje kapaciteta Savjeta mladih Grada Šibenika**

**Cilj:** Dobivanje i usavršavanje znanja i iskustava zahvaljujući kojima će članovi i njihovi zamjenici moći doprinijeti radu Savjeta a samim tim i životu mladih u lokalnoj zajednici.

**Metode:** Sudjelovanje na seminarima, radionicama, studijskim posjetima i sastancima sa Savjetima mladih drugih gradova, općina i županija s ciljem umrežavanja i razmjene najboljih praksi.

**Suradnici:** savjeti mladih s područja drugih gradova, općina i županija, vanjski stručnjaci.

Način realizacije i vremenik provedbe:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | AKTIVNOST | VRIJEME PROVEDBE | NOSITELJ |
| 1. | Sudjelovanje na seminarima, radionicama, studijskim posjetima i sastancima sa Savjetima mladih drugih gradova, općina i županija s ciljem umrežavanja i razmjene najboljih praksi. | Tijekom provedbe programa | Savjet mladih |

Financijski plan za ostvarenje aktivnosti iz programa Savjeta mladih u proračunu Grada Šibenika za 2021. godinu:

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivnost | Potrebna sredstva |
| Troškovi organizacije dodjele nagrada za volontera i organizatora volontiranja Grada Šibenika | 2.000,00 HRK |
| Organiziranje raznih događaja, predavanja, konferencija, javnih tribina, donacije  | 4.500,00 HRK |
| Organizacija Sajma obrazovanja | 3.000,00 HRK |
| Sufinanciranje putnih troškova za sudionike Erasmus+ programa s područja Grada Šibenika | 4.000,00 (sredstva koja se refundiraju Gradu Šibeniku) |
| **UKUPNO** | **13.500,00 HRK** |