Na temelju  članka 32 Statuta Grada Šibenika (“Službeni glasnik Grada Šibenika”, broj 8/10, 5/12, 2/13, 2/18, 8/18-pročišćeni tekst i 2/20), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 20. sjednici,  održanoj 16. lipnja  2020. godine,  donosi

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2019. godini

I. Prihvaća se Izviješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika  u 2019. godini, u tekstu  koji čini sastavni dio ovog  Zaključka.

II. Ovaj Zaključak  će se objaviti  u “Službenom glasniku Grada Šibenika”.

KLASA: 363-02/18-01/609

URBROJ: 2182/01-03/1-20-8

Šibenik, 16. lipnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE

GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNK

dr.sc. Dragan Zlatović,v.r.

Na temelju članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj  68/18110/18 i 32/20), gradonačelnik Grada Šibenika, podnosi Gradskom vijeću Grada Šibenika

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE U 2019. GODINI

I

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2019. godini (u daljnjem tekstu Program) donijelo je Gradsko vijeće Grada Šibenika na 11. sjednici od 11. prosinca 2018. godine („Službeni glasnik Grada Šibenika“, br. 9/18), a izmjene istog Programa na 13. sjednici od 22. ožujka 2019. godine („Službeni glasnik Grada Šibenika“, br.03/19), te na 17. sjednici od 11. prosinca 2019. godine („Službeni glasnik Grada Šibenika“, br. 9/19.).

Programom gradnje komunalne infrastrukture odredile su se građevine komunalne infrastructure koje će se graditi: u uređenim dijelovima građevinskog područja , radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, izvan građevinskog područja, te su određene postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije,  U  Programu su utvrđena i druga pitanja određena Zakonom o komuanlnom gospodarstvu I posebnim Zakonom, opis i opseg poslova i financijska sredstava za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastructure, u iznosu od 15.665.000,00 kuna, odnosno 15.617.000,00 kuna ( prva promjena ), te 13.464.000,00 kuna ( druga promjena ).

II

Objekti i naznaka poslova s troškovima iskazanim u kunama za gradnju objekata i uređaja, te nabavku opreme komunalne infrastrukture u 2019. godini iznosili su:

- Građevine komunalne infrastrukture koje su izgrađene radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

|  | Građevine kom. infrastrukture | Procijenjeni troškovi u kn |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Program | Izmjena programa | Ostvarenje programa | Indeks |
| 1 | Ulica Put Gvozdenova | 500.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Izgradnja javne rasvjete u GČ i MO | 910.000,00 | 1.100.000,00 | 708.504,00 | 64,41 |
| 3 | Izgradnja prometnice u Konjevratima | 600.000,00 | 616.000,00 | 615.929,75 | 99,99 |
| 4 | Nabavka nadstrešnica za autobusna stajališta | 100.000,00 | 100.000,00 | 60.600,00 | 60,60 |
|  | UKUPNO | 2.110.000,00 | 1.816.000,00 | 1.385.033,75 | 76,27 |

- Građevine komunalne infrastructure koje su izgrađene u uređenim dijelovima građevinskog područja

|  | Građevine kom. infrastrukture | Procijenjeni troškovi u kn |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Program | Izmjena programa | Ostvarenje programa | Indeks |
| 1 | Izgradnja javne rasvjete na rivi u Gradu Šibeniku | 1.200.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Uređenje ceste oko crkve sv.Mare | 200.000,00 | 63.000,00 | 0 | 0 |
| 3 | Ulica 7. kontinenta | 400.000,00 | 400.000,00 | 0 | 0 |
| 4 | Ulica Branitelja Domovinskog rata | 310.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Smričnjak- Ulica Nova VII i VIII | 500.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ulica Mažurice | 300.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Uređenje dječjih i sportskih igrališta | 1.800.000,00 | 2.920.000,00 | 2.376.332,03 | 81,38 |
| 8 | Uređenje Trga Medulić | 1.000.000,00 | 879.000,00 | 872.089,71 | 99,21 |
| 9 | Uređenje Rendićeve ulice | 600.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Uređenje ulice Kraljice Jelene | 400.000,00 | 52.000,00 | 51.875,00 | 99,76 |
| 11 | Uređenje perivoja R.Visianija | 250.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Uređenje parkirališta na Vidicima | 550.000,00 | 14.000,00 | 13.875,00 | 99,11 |
|  | UKUPNO | 7.510.000,00 | 4.328.000,00 | 3.314.171,74 | 76,57 |

- Građevine komunalne infrastrukture koje su izgrađene izvan građevinskog područja

|  | Građevine kom. infrastrukture | Procijenjeni troškovi u kn |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Program | Izmjena programa | Ostvarenje programa | Indeks |
| 1 | Uređenje plaža i obala | 2.000.000,00 | 2.697.000,00 | 2.416.711,49 | 89,61 |
| 2 | Uređenje pristupnog puta- Mrdakovica | 250.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Uređenje pristupnih i protupožarnih puteva oko groblja Kvanj | 300.000,00 | 335.000,00 | 306.554,21 | 91,51 |
| 4 | Izgradnja gradske plaže u Brodarici | 252.000,00 | 255.000,00 | 254.355,49 | 99,75 |
|  | UKUPNO | 2.802.000,00 | 3.287.000,00 | 2.977.621,19 | 90,58 |

- Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje su rekonstruirane

|  | Građevine kom. infrastrukture | Procijenjeni troškovi u kn |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Program | Izmjena programa | Ostvarenje programa | Indeks |
| 1 | Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa | 1.930.000,00 | 3.500.000,00 | 3.310.395,41 | 94,58 |
|  | UKUPNO | 1.930.000,00 | 3.500.000,00 | 3.310.395,41 | 94,58 |

- Druga pitanja određena Zakonom – ostala komunalna infrastruktura i trošak

|  | Građevine kom. infrastrukture | Procijenjeni troškovi u kn |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Program | Izmjena programa | Ostvarenje programa | Indeks |
| 1 | Komunalno opremanje HRVI | 50.000,00 | 50.000,00 | 43.750,00 | 87,50 |
| 2 | Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine | 220.000,00 | 240.000,00 | 227.125,00 | 94,64 |
| 3 | Izrada dokumentacije za nadvožnjak i rotor u ulici Narodnog preporoda u Ražinama | 220.000,00 | 195.000,00 | 0 | 0 |
| 4 | Izrada dokumentacije za rekonstrukciju ceste Trstenik-Bikarac | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Trošak Vijeća za koncesijska odobrenja | 30.000,00 | 30.000,00 | 28.326,25 | 94,42 |
| 6 | Realizacija programa zaštite divljači | 70.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00 |
| 7 | Semaforizacija raskrižja Njivice | 625.000,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | UKUPNO | 1.265.000,00 | 533.000,00 | 317.201,25 | 59,51 |

| SVEUKUPNO | 15.617.000,00 | 13.464.000,00 | 11.304.423,34 | 83,96 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

III

Zbirni iskaz izvora financijskih sredstava za gradnju objekata i uređaja te nabavku opreme komunalne infrastrukture, navedenih u popisu poslova s naznakom troškova građenja u 2019. godini, bio je slijedeći:

|  | Izvor financijskih sredstava | Iznos u kunama |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Program | Izmjena Programa | Ostvarenje Programa | Indeks |
| 1. | Komunalni doprinos | 3.025.000,00 | 7.263.000,00 | 5.929.838,08 | 81,64 |
| 2. | Komunalna naknada | 2.000,00 | 1.496.000,00 | 1.403.103,10 | 93,79 |
| 3. | Namjenski primici od zaduženja | 8.910.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Prihodi za posebne namjene | 2.030.000,00 | 2.232.000,00 | 1.822.642,82 | 81,66 |
| 5. | Prihodi iz Županijskog proračuna | 225.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| 6. | Ostale pomoći | 480.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Donacije | 625.000,00 | 1.085.000,00 | 453.228,93 | 41,77 |
| 8. | Pomoći iz državnog proračuna | 250.000,00 | 1.170.000,00 | 1.450.860,00 | 124,00 |
| 9. | Opći prihodi i primici | 70.000,00 | 18.000,00 | 44.750,41 | 248,61 |
|  | UKUPNO | 15.617.000,00 | 13.464.000,00 | 11.304.423,34 | 83,96 |

KLASA: 363-02/18-01/609

URBROJ: 2182/01-03/1-20-7

Šibenik, 20. travnja  2020.

GRADONAČELNIK

Željko Burić, dr.med.,v.r.