Na temelju članka 37. Statuta Grada Šibenika (“Službeni glasnik Grada Šibenika”, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na  2. sjednici,  održanoj  28. srpnja 2021. godine,  donosi

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2020. godini

I. Prihvaća se Izviješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika  u 2020. godini, u tekstu  koji čini sastavni dio ovog  Zaključka.

II. Ovaj Zaključak  će se objaviti  u “Službenom glasniku Grada Šibenika”.

KLASA: 363-02/19-01/601

URBROJ: 2182/01-03/1-21-8

Šibenik, 28. srpnja  2021.

GRADSKO VIJEĆE

GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNK

dr.sc. Dragan Zlatović,v.r

Na temelju članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj  68/18, 110/18 i 32/20), gradonačelnik Grada Šibenika, podnosi Gradskom vijeću Grada Šibenika

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA ŠIBENIKA U 2020. GODINI

I

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2020. godini (u daljnjem tekstu Program) donijelo je Gradsko vijeće Grada Šibenika na 17. sjednici od 19. prosinca 2019. godine („Službeni glasnik Grada Šibenika“, br. 9/19), a izmjene istog Programa na 21. sjednici od 31. srpnja 2020. godine („Službeni glasnik Grada Šibenika“, br.07/20), te na 25. sjednici od 14. prosinca 2020. godine („Službeni glasnik Grada Šibenika“, br. 12/20.).

Programom gradnje komunalne infrastrukture odredile su se građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi: u uređenim dijelovima građevinskog područja , radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, izvan građevinskog područja, te su određene postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije,  U  Programu su utvrđena i druga pitanja određena Zakonom o komunalnom gospodarstvu I posebnim Zakonom, opis i opseg poslova i financijska sredstava za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, u iznosu od 23.710.000,00 kuna, odnosno 21.181.000,00 kuna ( prva izmjena ), te 13.648.000,00 kuna ( druga izmjena ).

II

Objekti i naznaka poslova s troškovima iskazanim u kunama za gradnju objekata i uređaja, te nabavku opreme komunalne infrastrukture u 2020. godini iznosili su:

- Građevine komunalne infrastrukture koje su izgrađene radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

|  | Građevine kom. infrastrukture | Procijenjeni troškovi u kn |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Program | Izmjena programa | Ostvarenje programa | Indeks |
| 1 | Ulica Put Gvozdenova | 600.000,00 | 63.000,00 | 62.500,00 | 99,21 |
| 2 | Izgradnja javne rasvjete u GČ i MO | 1.100.000,00 | 650.000,00 | 291.112,50 | 44,79 |
| 3 | Nabavka nadstrešnica za autobusna stajališta | 100.000,00 | 75.000,00 | 15.800,00 | 21,07 |
|  | UKUPNO | 1.800.000,00 | 788.000,00 | 369.412,50 | 46,88 |

- Građevine komunalne infrastrukture koje su izgrađene u uređenim dijelovima građevinskog područja

|  | Građevine kom. infrastrukture | Procijenjeni troškovi u kn |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Program | Izmjena programa | Ostvarenje programa | Indeks |
| 1 | Izgradnja javne rasvjete na rivi u Gradu Šibeniku | 1.500.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Uređenje Ulice kralja Zvonimira | 4.000.000,00 | 5.008.000,00 | 5.007.961,52 | 100,00 |
| 3 | Uređenje ceste oko crkve sv.Mare | 1.900.000,00 | 2.000,00 | 1.203,26 | 60.16 |
| 4 | Ulica 7. kontinenta | 400.000,00 | 328.000,00 | 327.193,29 | 99,75 |
| 5 | Ulica Branitelja Domovinskog rata | 2.000.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Uređenje Ulica Nova VII i VIII | 500.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ulica Mažurice | 300.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Uređenje dječjih i sportskih igrališta | 2.200.000,00 | 1.300.000,00 | 1.148.350,21 | 88,33 |
| 9 | Uređenje javnih površina na Šubićevcu | 500.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Uređenje ulice Kraljice Jelene | 400.000,00 | 360.000,00 | 359.412,75 | 99,84 |
| 11 | Uređenje ulica u Podsolarskom | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Uređenje perivoja R.Visianija | 350.000,00 | 38.000,00 | 37.500,00 | 98,68 |
|  | UKUPNO | 14.150.000,00 | 7.036.000,00 | 6.881.621,03 | 97,80 |

- Građevine komunalne infrastrukture koje su izgrađene izvan građevinskog područja

|  | Građevine kom. infrastrukture | Procijenjeni troškovi u kn |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Program | Izmjena programa | Ostvarenje programa | Indeks |
| 1 | Uređenje plaža i obala | 2.000.000,00 | 2.873.000,00 | 2.442.846,21 | 85,03 |
| 2 | Uređenje pristupnih i protupožarnih puteva oko groblja Kvanj | 200.000,00 | 192.000,00 | 191.110,95 | 99,54 |
|  | UKUPNO | 2.200.000,00 | 3.065.000,00 | 2.633.957,16 | 85,94 |

- Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje su rekonstruirane

|  | Građevine kom. infrastrukture | Procijenjeni troškovi u kn |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Program | Izmjena programa | Ostvarenje programa | Indeks |
| 1 | Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa | 1.800.000,00 | 150.000,00 | 107.513,34 | 71,68 |
| 2 | Uređenje parkirališta na Vidicima | 200.000,00 | 1.000,00 | 767,20 | 76,72 |
| 3. | Rekonstrukcija sportskog igrališta Dražen Petrović na Baldekinu | 400.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rekonstrukcija prometnice u Mandalini | 0 | 1.229.000,00 | 1.228.396,82 | 99,95 |
|  | UKUPNO | 2.400.000,00 | 1.380.000,00 | 1.336.677,36 | 96,86 |

- Druga pitanja određena Zakonom – ostala komunalna infrastruktura i trošak

|  | Građevine kom. infrastrukture | Procijenjeni troškovi u kn |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Program | Izmjena programa | Ostvarenje programa | Indeks |
| 1 | Komunalno opremanje HRVI | 100.000,00 | 160.000,00 | 158.583,04 | 99,11 |
| 2 | Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine | 245.000,00 | 185.000,00 | 164.437,50 | 88,89 |
| 3 | Izrada dokumentacije za nadvožnjak i rotor u ulici Narodnog preporoda u Ražinama | 400.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Izgradnja ispraćajne sale u Zatonu | 1.000.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Izgradnja biciklističkih staza | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Izgradnja podzemnih kontejnera po gradskim četvrtima | 300.000,00 | 378.000,00 | 377.056,05 | 99,75 |
| 7 | Trošak Vijeća za koncesijska odobrenja | 30.000,00 | 30.000,00 | 19.081,25 | 63,60 |
| 8 | Realizacija programa zaštite divljači | 60.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Semaforizacija raskrižja Njivice | 625.000,00 | 626.000,00 | 625.658,75 | 99,95 |
|  | UKUPNO | 3.160.000,00 | 1.379.000,00 | 1.344.816,59 | 97,52 |

| SVEUKUPNO | 23.710.000,00 | 13.648.000,00 | 12.566.484,64 | 92,08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

III

Zbirni iskaz izvora financijskih sredstava za gradnju objekata i uređaja te nabavku opreme komunalne infrastrukture, navedenih u popisu poslova s naznakom troškova građenja u 2020. godini, bio je slijedeći:

|  | Izvor financijskih sredstava | Iznos u kunama |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Program | Izmjena Programa | Ostvarenje Programa | Indeks |
| 1. | Komunalni doprinos | 12.770.000,00 | 8.059.000,00 | 7.715.234,33 | 95,73 |
| 2. | Komunalna naknada | 4.000.000,00 | 850.000,00 | 781.267,37 | 91,91 |
| 3. | Namjenski primici od zaduženja | 2.200.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Prihodi za posebne namjene-naknade za koncesije na pomorskom dobru | 2.030.000,00 | 2.753.000,00 | 2.311.927,46 | 83,29 |
| 5. | Prihodi za posebne namjene-ostali prihodi za posebne namjene | 0 | 600.000,00 | 623.126,97 | 103,85 |
| 6. | Opći prihodi i primici | 60.000,00 | 160.000,00 | 158.583,04 | 99,11 |
| 7. | Ostale pomoći | 1.275.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Donacije | 625.000,00 | 1.076.000,00 | 826.345,25 | 76,80 |
| 9. | Pomoći iz državnog proračuna | 500.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Sredstava Europske unije | 250.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Pomoći iz Županijskog proračuna | 0 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 |
|  | UKUPNO | 23.710.000,00 | 13.648.000,00 | 12.566.484,64 | 92,08 |

KLASA: 363-02/19-01/601

URBROJ: 2182/01-03/1-21-7

Šibenik, 24. ožujka  2021.

GRADONAČELNIK

Željko Burić, dr.med,v.r.