|  |
| --- |
| OBRAZAC SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU O NACRTU ZAKONA, DRUGOG PROPISA ILI AKTA |
| Naziv nacrta zakona, drugog propisa ili akta | Izmjene Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2023. godini |
| Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta | Grad Šibenik, Upravni odjel za komunalne djelatnosti |
| Razdoblje savjetovanja *(početak i završetak)* | 01. lipnja 2023. – 05. lipnja 2023. |
| Obrazloženje razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem akta odnosno drugog dokumenta | Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20 ) Gradsko vijeće Grada Šibenika na 12. sjednici od 19. prosinca 2022. godine („Službeni glasnik Grada Šibenika, broj 12/22) donijelo je Program gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2023. godini, sukladno proračunom utvrđenim sredstvima, a njime su određene građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u 2023. godini, utvrđena procjena troškova građenja, te utvrđeni izvori financiranja.Slijedeće stavke Programa se mijenjaju:1. Uređenje ulica Nova VII i Nova VIII u Njivicama: povećava se iznos potrebnih sredstava, za 24.000,00 Eura, jer je napravljena detaljnija procjena planiranih radova. 2. Izgradnja podzemnih kontejnera po gradskim četvrtima: po okončanoj situaciji utvrđeno je da je utrošeno manje sredstava od planiranog i to za 15.000,00 Eura.3. Uređenje ulica Petra Grubišića i Zadarske: po okončanoj situaciji utvrđeno je da je izvedeno više radova u vrijednosti od 9.155,15 Eura.4. Uređenje ceste za studentski centar: nakon provedenih dviju javnih nabava sve pristigle ponude su veće od planiranih troškova te se iznos planiranih sredstava povećava za 35.000,00 Eura na kojoj razini se očekuju ponude u slijedećem postupku Javne nabave.5. Uređenje pristupne ceste za Slatku Dragu: došlo je do promjene dinamike izvođenja radova te će se projekt u potpunosti realizirati – dovršiti u 2024. godini. Stoga se iznos planiranih sredstava umanjuje za 100.000,00 Eura. 6. Uređenje plaža i obala: povećava se iznos za 89.125,00 Eura zbog rasta cijena nabave materijala i usluga7. Sanacija stepenica na groblju sv. Ane: povećava se iznos za 37.000,00 Eura zbog povećanog obima planiranih radova. Ukupno će se u 2023. godini za izgradnju komunalne infrastrukture u Gradu Šibeniku potrošiti 2.824.881,00 Eura.Stoga se predlaže prihvaćanje izmjena ovog Programa u navedenim stavkama.  |
| Ime/naziv sudionika/ce savjetovanja (pojedinac, udruga, ustanova i sl.) koji/a daje svoje mišljenje i primjedbe na nacrt zakona, drugog propisa ili akta |  |
| Tematsko područje i brojnost korisnika koje predstavljate, odnosno interes koji zastupate |  |
| Načelni komentari na predloženi nacrt |  |
| Primjedbe, komentari i prijedlozi na pojedine članke nacrta zakona, drugog propisa ili dijelove akta |  |
| Ime i prezime osobe/a koja je sastavljala primjedbe i komentare ili osobe ovlaštene za zastupanje udruge, ustanove i sl. |  |
| Telefon/Mobitel |  |
| Email |  |
| Datum dostavljanja obrasca |  |
| Jeste li suglasni da se ovaj obrazac, s imenom/nazivom sudionika/ce savjetovanja, objavi na internetskoj stranici nadležnog tijela? [[1]](#endnote-1) (DA - NE) |  |
| Popunjeni obrazac dostaviti na adresu: **Grad Šibenik, Trg palih branitelja Domovinskog rata br.1, 22 000 Šibenik**ili na e-mail **radomir.vujovic@sibenik.hr****zaključno s datumom 05. lipnja 2023.** |

Po završetku roka za dostavu mišljenja i prijedloga Grad Šibenik će izraditi i objaviti na svojoj internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari se neće objaviti.

1. U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119, osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe, osim u povijesne, statističke ili znanstvene svrhe, uz uvjet poduzimanja odgovarajućih zaštitnih mjera. [↑](#endnote-ref-1)