Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22), i članka 37. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 2/21) Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 4. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2025. godine, donosi

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU

GRADA ŠIBENIKA ZA 2026. GODINU S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE

- UVOD

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica za organizaciju sustava civilne zaštite u svrhu određivanja mjera i aktivnosti civilne zaštite te utvrdila dinamika njihovog ostvarivanja.

Godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja razdoblja za koje su Smjernice usvojene.

- AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA ŠIBENIKA U 2026. GODINI

U 2026. godini u skladu sa Smjernicama za organizaciju sustava civilne zaštite i Analizom stanja sustava civilne zaštite na području Grada Šibenika za 2025. godinu, potrebno je izvršiti slijedeće aktivnosti:

1.Organizirati tematske sjednice stožera civilne zaštite radi izvršenja i provedbe zadaća koje proizlaze iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republike Hrvatske, za turističku sezonu i za nepovoljne vremenske uvjete.

Nositelj izvršenja: Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, Stožer civilne zaštite Grada Šibenika,

Suradnici: JVP Šibenik, Vatrogasna zajednica Grada Šibenika, Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Šibenik,

Rok izvršenja: u zadanim rokovima u 2026. godini.

2. Provesti provjeru odaziva imenovanih povjerenika i zamjenika povjerenika, a javnim pozivom za imenovanje povjerenika i zamjenika povjerenika ispitati interes građana za sudjelovanje u sustavu civilne zaštite.

Nositelj izvršenja: Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, Stožer civilne zaštite Grada Šibenika,

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Šibenik,

Rok izvršenja: u zadanim rokovima u 2026. godini.

3. Provesti osposobljavanje članova Stožera civilne zaštite Grada Šibenika u suradnji sa Službom civilne zaštite Šibenik prema Programu osposobljavanja Ravnateljstva civilne zaštite.

Nositelj izvršenja: Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, Stožer civilne zaštite Grada Šibenika,

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Šibenik,

Rok izvršenja:  u dogovoru sa Službom civilne zaštite Šibenik.

4. Izraditi i  donijeti Plan vježbi civilne zaštite za 2026. godinu.

Nositelj izvršenja: Gradonačelnik, Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj

Suradnici: operativne snage sustava civilne zaštite Grada Šibenika, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite - Služba civilne zaštite Šibenik,

Rok izvršenja: u zadanim rokovima u 2026. godini.

5. Ažurirati podatke o pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite Grada Šibenika

Nositelj izvršenja: Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, Stožer civilne zaštite Grada Šibenika,

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Šibenik,

Rok izvršenja: u zadanim rokovima u 2026. godini.

6. Izvršiti pregled skloništa

Potrebno je izvršiti pregled postojećih skloništa, izraditi procjenu troška ulaganja u obnovu prostora, imenovati povjerenike za skloništa, voditi evidenciju i konstantno ažurirati podatke o uvjetima za sklanjanje ljudi, materijalnih i drugih dobara.

Nositelj izvršenja: Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom, Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, Stožer civilne zaštite Grada Šibenika

Suradnici: ovlašteni konzultanti za poslove civilne zaštite, Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Šibenik

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2026. godine.

7. Izraditi Analizu stanja sustava civilne zaštite i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s trogodišnjim financijskim učincima.

Nositelj izvršenja: Gradonačelnik, Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj

Rok izvršenja: studeni 2026. godine.

III. SREDSTVA PRORAČUNA GRADA ŠIBENIKA ZA RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE U 2026. GODINI

| Naziv po pozicijama proračuna |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2026. | 2027. | 2028. |
| Sufinanciranje razvoja civilne zaštite | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Tekuće donacije HGSS | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Hrvatski crveni križ-Gradsko društvo Crvenog križa Šibenik | 210.392,00 | 210.392,00 | 210.392,00 |
| Centar za klimatske promjene | 5.734.000,00 | 9.330.600,00 | / |
| Zeleni Šibenik protupožarni putevi | 338.485,00 | / | / |
| UKUPNO | 6.352.877,00 | 9.610.992,00 | 280.392,00 |

- ZAVRŠNA ODREDBA

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Šibenika“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

KLASA: 240-02/25-01/01

URBROJ:2182-1-10-25-20

Šibenik, 4. prosinca 2025.

PREDSJEDNIK

dr. sc. Dragan Zlatović,v.r.