Na temelju članka 37. Statuta Grada Šibenika (“Službeni glasnik Grada Šibenika”, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 2. sjednici, održanoj 18. srpnja 2025. godine, donosi

**Z A K L J U Č A K**

**o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2024. godini**

I.

Prihvaća se Izviješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2024. godini, u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zaključka.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Šibenika“.

KLASA: 363-01/23-01/26

URBROJ: 2182-1-03/1-25-10

Šibenik, 18. srpnja 2025.

GRADSKO VIJEĆE

GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNK

dr.sc. Dragan Zlatović, v.r.

Na temelju članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24), gradonačelnik Grada Šibenika, podnosi Gradskom vijeću Grada Šibenika

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU**

**PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA ŠIBENIKA U 2024. GODINI**

I

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2024. godini (u daljnjem tekstu Program) donijelo je Gradsko vijeće Grada Šibenika na 17. sjednici od 19. prosinca 2023. godine („Službeni glasnik Grada Šibenika“, br. 10/23), a izmjene i dopune istog Programa na 20. sjednici od 20. lipnja 2024. godine („Službeni glasnik Grada Šibenika“, br. 8/24), te na 24. sjednici od 12. prosinca 2024. godine („Službeni glasnik Grada Šibenika“, br. 12/24).

Programom gradnje komunalne infrastrukture odredile su se građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi: u uređenim dijelovima građevinskog područja , radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, izvan građevinskog područja, te su određene postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije, U Programu su utvrđena i druga pitanja određena Zakonom o komunalnom gospodarstvu i posebnim Zakonom, opis i opseg poslova i financijska sredstava za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, u iznosu od 3.292.000,00 eura, odnosno 3.971.646,00 eura (prva izmjena), te 2.210.156,00 eura (druga izmjena).

II

Objekti i naznaka poslova s troškovima iskazanim u eurima za gradnju objekata i uređaja, te nabavku opreme komunalne infrastrukture u 2024. godini iznosili su:

1. **Građevine komunalne infrastrukture koje su izgrađene radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Građevine kom. infrastrukture | Procijenjeni troškovi u eurima | | | |
| Program | Izmjena programa | Ostvarenje programa | Indeks |
| 1 | Izgradnja javne rasvjete u GČ i MO | 100.000,00 | 100.000,00 | 97.138,27 | 97,14 |
| 2 | Obnova Trga palih branitelja Domovinskog rata (rasvjeta) | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | Javna rasvjeta na Krapnju | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | **UKUPNO** | **175.000,00** | **100.000,00** | **97.138,27** | **97,14** |

1. **Građevine komunalne infrastrukture koje su izgrađene u uređenim dijelovima građevinskog područja**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Građevine kom. infrastrukture | Procijenjeni troškovi u eurima | | | |
| Program | Izmjena programa | Ostvarenje programa | Indeks |
| 1. | Uređenje nogostupa u Ulici Bribirskih knezova | 150.000,00 | 10.000,00 | 6.142,50 | 61,43 |
| 2. | Uređenje ulica Nova VII I VIII u Njivicama | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.493,14 | 1,49 |
| 3. | Uređenje dječjih i sportskih igrališta | 325.000,00 | 375.000,00 | 289.349,30 | 77,16 |
| 4. | Uređenje Ulice sv. Spasa | 50.000,00 | 100.000,00 | 5.125,00 | 5,13 |
| 5. | Uređenje Ulice u Podsolarskom | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Uređenje Ulice Petra Zoranića | 20.000,00 | 18.645,00 | 18.645,00 | 100,00 |
| 7. | Uređenje nogostupa u Ulici Stipe Ninića | 25.000,00 | 19.738,00 | 19.737,50 | 100,00 |
| 8. | Uređenje nogostupa u Ulici Vladimira Nazora | 100.000,00 | 100.000,00 | 82.767,27 | 82,77 |
| 9. | Uređenje Ulice Ivana Rendića | 250.000,00 | 5.000,00 | 2.263,75 | 45,28 |
| 10. | Uređenje ceste za Studentski centar | 105.000,00 | 110.000,00 | 109.716,02 | 99,74 |
| 11. | Izgradnja autobusnih ugibališta i stajališta | 185.000,00 | 185.000,00 | 30.793,74 | 16,65 |
|  | **UKUPNO** | **1.360.000,00** | **1.023.383,00** | **566.033,22** | **55,31** |

1. **Građevine komunalne infrastrukture koje su izgrađene izvan građevinskog područja**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Građevine kom. infrastrukture | Procijenjeni troškovi u eurima | | | |
| Program | Izmjena programa | Ostvarenje programa | Indeks |
| 1 | Uređenje plaža i obala | 420.000,00 | 504.088,00 | 463.770,35 | 92,00 |
| 2 | Uređenje pristupnih i protupožarnih puteva oko groblja Kvanj | 40.000,00 | 31.301,00 | 31.300,71 | 100,00 |
| 3 | Uređenje platoa ispred Biskupskog marijanskog svetišta Gospe Vrpoljačke | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4. | Projekt izgradnje Krematorija | 36.000,00 | 53.845,00 | 53.845,00 | 100,00 |
| 5. | Uređenje ceste u Donjem Polju | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6. | Pristupni putovi i parkiralište za tvrđavu sv. Ivan | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.628,71 | 30,86 |
| 7. | Uređenje pristupne ceste za Slatku Dragu | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | **UKUPNO** | **686.000,00** | **604.234,00** | **553.544,77** | **91,61** |

1. **Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje su rekonstruirane**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Građevine kom. infrastrukture | Procijenjeni troškovi u eurima | | | |
| Program | Izmjena programa | Ostvarenje programa | Indeks |
| 1 | Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Grada Šibenika | 150.000,00 | 270.000,00 | 261.923,41 | 97,01 |
| 2 | Rekonstrukcija Ulice 3.studenog 1944. | 250.000,00 | 332,00 | 331,81 | 99,94 |
| 3. | Rekonstrukcija Ulice Narodnog preporoda u Ražinama | 35.000,00 | 5.000,00 | 4.479,40 | 89,59 |
| 4. | Rekonstrukcija raskrižja ulica Bana Josipa Jelačića I Đure Đakovića | 105.000,00 | 4.696,00 | 5.945,08 | 126,60 |
| 5. | Uređenje raskrižja ulica Jerka Šižgorića i Milice i Turka u Mandalini | 5.000,00 | 7.000,00 | 6.586,37 | 94,09 |
| 6. | Uređenje Primoštenske ulice | 55.000,00 | 55.000,00 | 53.763,99 | 97,75 |
| 7. | Uređenje Ulice Mandalinskih žrtava | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8. | Uređenje javnih površina u Jurasima | 150.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Uređenje parkirališta na Vidicima | 0,00 | 26.511,00 | 26.510,95 | 100,00 |
|  | **UKUPNO** | **805.000,00** | **378.539,00** | **359.541,01** | **94,98** |

1. **Druga pitanja određena Zakonom – ostala komunalna infrastruktura i trošak**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Građevine kom. infrastrukture | Procijenjeni troškovi u eurima | | | |
| Program | Izmjena programa | Ostvarenje programa | Indeks |
| 1 | Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine | 33.000,00 | 33.000,00 | 24.838,66 | 75,27 |
| 2 | Izgradnja ispraćajnih sala | 33.000,00 | 1.000,00 | 3.563,95 | 356,40 |
| 3 | Izgradnja biciklističke staze | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4. | Komunalni projekti iz programa za otoke | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5. | Izgradnja podzemnih kontejnera po gradskim četvrtima | 0,00 | 70.000,00 | 52.545,48 | 75,06 |
|  | **UKUPNO** | **266.000,00** | **104.000,00** | **80.948,09** | **77,83** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO** | **3.292.000,00** | **2.210.156,00** | **1.657.205,36** | **74,98** |

III

Zbirni iskaz izvora financijskih sredstava za gradnju objekata i uređaja te nabavku opreme komunalne infrastrukture, navedenih u popisu poslova s naznakom troškova građenja u 2023. godini, bio je slijedeći:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvor financijskih sredstava | Iznos u eurima | | | |
| Program | Izmjena Programa | Ostvarenje Programa | Indeks |
| 1. | Komunalni doprinos | 2.202.000,00 | 1.243.223,00 | 982.744,75 | 79,05 |
| 2. | Komunalna naknada | 434.000,00 | 409.000,00 | 156.845,26 | 38,35 |
| 3. | Prihodi za posebne namjene | 420.000,00 | 444.088,00 | 403.770,35 | 90.92 |
| 4. | Donacije | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5. | Pomoći od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 36.000,00 | 53.845,00 | 53.845,00 | 100,00 |
| 6. | Pomoći iz Županijskog proračuna | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| 7. | Pomoći iz državnog proračuna | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | **UKUPNO** | **3.292.000,00** | **2.210.156,00** | **1.657.205,36** | **74,98** |

KLASA: 363-02/23-01/26

URBROJ: 2182-1-03-25-9

Šibenik, 28. travnja 2025.

GRADONAČELNIK

Željko Burić, dr. med, v.r.