Na temelju članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj  68/18, 110/18, 32/20 i 145/24), gradonačelnik Grada Šibenika, podnosi Gradskom vijeću Grada Šibenika

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA ŠIBENIKA U 2025. GODINI

I

Program gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2025. godini (u daljnjem tekstu Program) donijelo je Gradsko vijeće Grada Šibenika na 24. sjednici od 12. prosinca 2024. godine („Službeni glasnik Grada Šibenika“, br. 12/24), a izmjene istog Programa na 3. sjednici od 23. rujna 2025. godine („Službeni glasnik Grada Šibenika“, br. 9/25), te na 4. sjednici od 19. prosinca 2025. godine („Službeni glasnik Grada Šibenika“, br. 13/25).

Programom gradnje komunalne infrastrukture odredile su se građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi: u uređenim dijelovima građevinskog područja, radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, izvan građevinskog područja, te su određene postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije. U  Programu su utvrđena i druga pitanja određena Zakonom o komunalnom gospodarstvu i posebnim Zakonom, opis i opseg poslova i financijska sredstava za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, u iznosu od 5.090.000,00 eura, odnosno 5.714.800,00 eura (prva izmjena), te 4.345.459,00 eura (druga izmjena).

II

Objekti i naznaka poslova s troškovima iskazanim u eurima za gradnju objekata i uređaja, te nabavku opreme komunalne infrastrukture u 2025. godini iznosili su:

- Građevine komunalne infrastrukture koje su izgrađene radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

|  | Građevine kom. infrastrukture | Procijenjeni troškovi u eurima |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Program | Izmjena programa | Ostvarenje programa | Indeks |
| 1 | Izgradnja javne rasvjete u GČ i MO | 120.000,00 | 30.000,00 | 25.410,00 | 84,70 |
|  | UKUPNO | 120.000,00 | 30.000,00 | 25.410,00 | 84,70 |

- Građevine komunalne infrastructure koje su izgrađene u uređenim dijelovima građevinskog područja

|  | Građevine kom. infrastrukture | Procijenjeni troškovi u eurima |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Program | Izmjena programa | Ostvarenje programa | Indeks |
| 1. | Uređenje nogostupa u Ulici Bribirskih knezova | 180.000,00 | 220.000,00 | 208.531,05 | 94,79 |
| 2. | Uređenje ulica Nova VII I VIII u Njivicama | 100.000,00 | 85.000,00 | 84.262,87 | 99,13 |
| 3. | Uređenje dječjih i sportskih igrališta | 375.000,00 | 250.000,00 | 199.956,67 | 79,98 |
| 4. | Uređenje Ulice sv. Spasa | 60.000,00 | 134.220,00 | 134.219,01 | 100,00 |
| 5. | Uređenje Ulice u Podsolarskom | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Uređenje nogostupa u Ulici Stipe Ninića | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Uređenje nogostupa u Ulici Vladimira Nazora | 80.000,00 | 320.000,00 | 335.285,22 | 104,78 |
| 8. | Uređenje Ulice Ivana Rendića | 300.000,00 | 354.000,00 | 353.880,64 | 99,97 |
| 9. | Izgradnja autobusnih ugibališta i stajališta | 200.000,00 | 20.000,00 | 19.676,25 | 98,38 |
| 10. | Izgradnja infrastrukture stambenog naselja Podsolarsko | 417.000,00 | 457.654,00 | 453.693,48 | 99,13 |
| 11. | Sanacija pokosa ispod Tvrđave sv. Mihovil | 35.000,00 | 33.345,00 | 33.344,86 | 100,00 |
|  | UKUPNO | 1.827.000,00 | 1.874.219,00 | 1.822.850,05 | 97,26 |

- Građevine komunalne infrastrukture koje su izgrađene izvan građevinskog područja

|  | Građevine kom. infrastrukture | Procijenjeni troškovi u eurima |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Program | Izmjena programa | Ostvarenje programa | Indeks |
| 1 | Sanacija i rekonstrukcija pomorskog dobra | 360.000,00 | 364.155,00 | 355.824,44 | 97,71 |
| 2 | Uređenje pristupnih i protupožarnih puteva oko groblja Kvanj | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.955,81 | 99,89 |
| 3 | Uređenje platoa ispred Biskupskog marijanskog svetišta Gospe Vrpoljačke | 35.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Projekt izgradnje Krematorija | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Izgradnja aleje za branitelje na Kvanju | 40.000,00 | 48.657,00 | 48.656,45 | 100,00 |
| 6. | Uređenje ceste u Donjem Polju | 50.000,00 | 54.599,00 | 54.598,44 | 100,00 |
| 7. | Pristupni putovi i parkiralište za tvrđavu sv. Ivan | 220.000,00 | 200.000,00 | 194.798,53 | 97,40 |
| 8. | Uređenje pristupne ceste za Slatku Dragu | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Uređenje ceste Raslina - Gaćelezi | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO | 1.145.000,00 | 712.411,00 | 693.833,67 | 97,39 |

- Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje su rekonstruirane

|  | Građevine kom. infrastrukture | Procijenjeni troškovi u eurima |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Program | Izmjena programa | Ostvarenje programa | Indeks |
| 1 | Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Grada Šibenika | 270.000,00 | 271.173,00 | 239.385,97 | 88,25 |
| 2 | Rekonstrukcija Ulice 3.studenog 1944. | 430.000,00 | 388.100,00 | 387.648,28 | 99,88 |
| 3. | Rekonstrukcija Ulice Narodnog preporoda u Ražinama | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Rekonstrukcija raskrižja ulica Bana Josipa Jelačića I Đure Đakovića | 100.000,00 | 10.000,00 | 8.956,25 | 89,56 |
| 5. | Uređenje raskrižja ulica Jerka Šižgorića i Milice i Turka u Mandalini | 35.000,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Uređenje Ulice Mandalinskih žrtava | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Uređenje javnih površina u Jurasima | 150.000,00 | 150.364,00 | 150.363,99 | 100,00 |
| 8. | Obnova Trga palih branitelja Domovinskog rata (rasvjeta) | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Rekonstrukcija stepenica Jurja Barakovića | 100.000,00 | 70.000,00 | 373,75 | 0,53 |
| 10. | Uređenje parkirališta Petra Preradovića | 30.000,00 | 84.392,00 | 84.391,84 | 100,00 |
| 11. | Uređenje parkirališta Put Rokića | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO | 1.260.000,00 | 980.829,00 | 871.120,08 | 88,81 |

- Druga pitanja određena Zakonom – ostala komunalna infrastruktura i trošak

|  | Građevine kom. infrastrukture | Procijenjeni troškovi u eurima |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Program | Izmjena programa | Ostvarenje programa | Indeks |
| 1 | Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine | 33.000,00 | 33.000,00 | 25.407,50 | 76,99 |
| 2 | Izgradnja ispraćajnih sala | 35.000,00 | 35.000,00 | 16.657,50 | 47,59 |
| 3 | Izgradnja biciklističke staze | 50.000,00 | 85.000,00 | 82.081,25 | 96,57 |
| 4. | Put kroz Varoš – Od Poljane do tvrđave | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Projekti za naseljene otoke | 150.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Izgradnja podzemnih kontejnera po gradskim četvrtima | 440.000,00 | 510.000,00 | 305.247,50 | 59,85 |
|  | UKUPNO | 738.000,00 | 748.000,00 | 429.393,75 | 57,41 |

| SVEUKUPNO | 5.090.000,00 | 4.345.459,00 | 3.842.607,55 | 88,43 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

III

Zbirni iskaz izvora financijskih sredstava za gradnju objekata i uređaja te nabavku opreme komunalne infrastrukture, navedenih u popisu poslova s naznakom troškova građenja u 2025. godini, bio je slijedeći:

|  | Izvor financijskih sredstava | Iznos u eurima |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Program | Izmjena Programa | Ostvarenje Programa | Indeks |
| 1. | Komunalni doprinos | 2.800.000,00 | 1.907.398,00 | 1.589.210,66 | 83,32 |
| 2. | Komunalna naknada | 955.000,00 | 599.520,00 | 593.187,77 | 98,94 |
| 3. | Prihodi za posebne namjene -naknada za koncesije na pomorskom dobru | 300.000,00 | 234.155,00 | 225.824,44 | 96,44 |
| 4. | Donacije | 250.000,00 | 368.654,00 | 368.653,70 | 100,00 |
| 5. | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Pomoći iz državnog proračuna | 325.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 7. | Pomoći iz županijskog proračuna | 60.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 100,00 |
| 8. | Višak prihoda iz prethodne godine – komunalni doprinos | 0,00 | 526.802,00 | 526.801,85 | 100,00 |
| 9. | Višak prihoda iz prethodne godine – komunalna naknada | 0,00 | 8.657,00 | 8.656,45 | 99,99 |
| 10, | Višak prihoda iz prethodne godine – donacije | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 100,00 |
| 11. | Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina – namjenski dio | 0,00 | 31.273,00 | 31.272,68 | 100,00 |
| 12. | Opći prihodi i primici | 0,00 | 470.000,00 | 300.000,00 | 63,83 |
|  | UKUPNO | 5.090,000,00 | 4.345.459,00 | 3.842.607,55 | 88,43 |

KLASA: 363-01/24-01/545

URBROJ: 2182-1-03-26-8

Šibenik,  28. travnja 2026.

GRADONAČELNIK

Željko Burić, dr.med.,v.r.